## Charter
PROJECT CHARTER
Descrizione | Per poter essere ammessi alla scuola di Ingegneria del Politecnico di Milano (PoliMi), le aspiranti matricole devono superare il test di ammissione (TOL). Tra le risorse che il PoliMi offre gratuitamente per prepararsi troviamo: il Politest, raccolta di esercizi commentati e risolti, e due test di prova (pdf con domande, xls con risposte esatte).
Ad oggi, non esiste una simulazione completa TOL via web, ovvero nello stesso ambiente in cui le future matricole svolgeranno il test di ammissione.
Obiettivo | Creazione di una simulazione gratuita TOL via web, al fine di fornire alle aspiranti matricole un ambiente famigliare per esercitarsi, del tutto simile a quello che incontreranno al test di ammissione.
Il progetto è considerato concluso con successo dopo la creazione della simulazione TOL web funzionante e pubblicata tra i progetti del PoliNetwork. La web app attingerà dal database dei quesiti TOL che conterrà un numero di quesiti totale doppio per sezione (pari a due TOL)
Partecipanti | Sponsor: | PoliNetwork
| Team members: | @Mattysal
@federico_grandi
@introversione
@Macsdeve
@uraganoinside
@Angelo101001
@BlackSparrow19
@iilaria01
@RollyNoka
@MikeGhisle
@baronfo
@zagbc
| Ad-ok: | @EliaMaggioni
@diegoaldarese
Traguardi intermedi | Progettazione | 2021-10-18
| Sviluppo | 2021-11-22
| Validazione | 2021-12-10
| Distribuzione | 2021-12-15
Vincoli ed assunzioni | Disponibilità dei volontari/sponsor
Competenze nello sviluppo dei quesiti TOL
Competenze nello sviluppo dell'applicazione Web
Potenziali rischi | Attività pianificate non concluse prima della prossima sessione d'esame

## Plan
Come creare la pianificazione di un progetto in questo foglio di lavoro. Immettere il titolo del progetto nella cella B1. Le informazioni su come usare questo foglio di lavoro, con istruzioni per le utilità per la lettura dello schermo e l'autore della cartella di lavoro, si trovano nel foglio di lavoro Informazioni. Continuare a spostarsi verso il basso nella colonna A per ascoltare altre istruzioni. | PROJECT PLAN
Progetto Shackleton
| Project Leader: @zagbc | Inizio progetto: |  | 2021-09-23
Visualizzazione settimana nella cella E4 rappresenta la settimana iniziale da visualizzare nella pianificazione del progetto nella cella I4. La data di inizio del progetto è la Settimana 1. Per cambiare la visualizzazione della settimana, è sufficiente immettere un diverso numero di settimana nella cella E4. La data di inizio di ogni settimana, a partire dalla settimana indicata nella cella E4, inizia nella cella I4 e viene calcolata automaticamente. Sono disponibili 8 settimane in questa visualizzazione: dalla cella I4 alla cella BF4. Queste celle non si dovrebbero modificare. L'etichetta Visualizza settimana: si trova nella cella C4. |  | Visualizza settimana: |  | 1 |  | 2021-09-20 | [6 empty] | 2021-09-27 | [6 empty] | 2021-10-04 | [6 empty] | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08
Le celle da I5 a BL5 contengono il numero dei giorni delle settimane rappresentate nei blocchi superiori e vengono calcolati automaticamente. Queste celle non si dovrebbero modificare. La data corrente viene indicata in rosso (esadecimale AD3815) a partire dalla data odierna nella riga 5 per l’intera colonna di date fino alla fine della pianificazione del progetto. | time axis 2021-09-20 to 2021-11-14
Questa riga contiene le intestazioni per la pianificazione di progetto che segue. Spostarsi da B6 a BL 6 per ascoltare il contenuto. La prima lettera di ogni giorno della settimana indicata nell’intestazione, inizia nella cella I6 e continua fino alla cella BL6. I grafici con la sequenza temporale di progetto vengono generati automaticamente in base alle date di inizio e di fine immesse, usando i formati condizionali. Non modificare il contenuto delle celle delle colonne dopo la colonna I a partire dalla cella I7. | ATTIVITÀ | RESPONSABILITA’ | AVANZAMENTO | INIZIO | FINE | time axis 2021-09-20 to 2021-11-14
La cella B8 contiene il titolo di esempio della Fase 1. Immettere un nuovo titolo nella cella B8. Immettere il nome della persona a cui assegnare la fase nella cella C8, se pertinente al progetto. Immettere lo stato di avanzamento per l’intera fase nella cella D8, se pertinente al progetto. Immettere la data di inizio e di fine dell’intera fase nelle celle E8 e F8, se pertinente al progetto. Il diagramma di Gantt immetterà automaticamente le date appropriate e applicherà l'ombreggiatura a seconda dello stato. Per eliminare la fase e utilizzare solo le attività, è sufficiente eliminare la riga corrente. | Approvazione piano di progetto
La cella B9 contiene l'attività di esempio "Attività 1". Immettere un nuovo nome per l’attività nella cella B9. Immettere il nome della persona a cui assegnare l'attività nella cella C9. Immettere lo stato di avanzamento dell'attività nella cella D9. Una barra di stato viene visualizzata nella cella ed è ombreggiata in base allo stato di avanzamento. Ad esempio, lo stato di avanzamento pari al 50% applicherà l'ombreggiatura a metà della cella. Immettere la data di inizio dell’attività nella cella E9. Immettere la data di fine dell’attività nella cella F9. Viene visualizzata una barra di stato ombreggiata in blocchi per le date immesse, a partire dalla cella I9 fino alla BL9. | Accettazione proposta di progetto | PoliNetwork | 100% | 2021-09-23 | 2021-09-23
Dalla riga 10 alla 13 è ripetuto lo schema della riga 9. Ripetere le istruzioni della cella A9 per tutte le righe di attività nel foglio di lavoro. Sovrascrivere i dati di esempio. L’esempio di un'altra fase inizia nella cella A14. Continuare a immettere le attività nelle celle da A10 a A13 o passare alla cella A14 per altre informazioni. | Adesione volontari al progetto | Team members | 100% | 2021-09-23 | 2021-09-26
| Creazione gruppo Telegram “Progetto Shecklaton” | PoliNetwork | 100% | 2021-09-26 | 2021-09-26
| Brainstorming | All | 100% | 2021-09-26 | 2021-10-04
| Kick off meeting | All | 100% | 2021-10-04 | 2021-10-05
| Creazione repository in GitHub | PoliNetwork | 100% | 2021-10-06 | 2021-10-07
La cella a destra contiene il titolo di esempio della Fase 2. È possibile creare una nuova fase in qualsiasi momento nella colonna B. Questa pianificazione di progetto non richiede fasi. Per rimuovere la fase, è sufficiente eliminare la riga. Per creare un blocco di fase in questa riga, immettere un nuovo titolo nella cella a destra. Per continuare ad aggiungere attività alla fase precedente, immettere una nuova riga sopra a questa e inserire i dati delle attività seguendo le istruzioni della cella A9. Aggiornare i dettagli della fase nella cella a destra sulla base delle istruzioni della cella A8. Spostarsi verso il basso nelle celle della colonna A per altre informazioni. Se non sono state aggiunte nuove righe al foglio di lavoro, sono disponibili 2 ulteriori blocchi di esempio nelle celle B20 e B26. In caso contrario, spostarsi lungo le celle della colonna A per ulteriori blocchi. Ripetere le istruzioni delle celle A8 e A9 se necessario. | Progettazione
| Definizione specifiche funzionali simulazione TOL web | Project leader | 100% | 2021-10-04 | 2021-10-07
| Definizione specifiche tecniche simulazione TOL web | Team WEB | 25% | 2021-10-07 | 2021-10-18
| Definizione database quesiti TOL | Team WEB | 100% | 2021-10-04 | 2021-10-07
| Definizioni criteri di validazione quesiti TOL | Team TOL | 0% | 2021-10-14 | 2021-10-18
Sviluppo
| Creazione quesiti di Inglese (60) | Team TOL | 0% | 2021-10-06 | 2021-11-15
| Creazione quesiti di Matematica, Logica e Statistica (50) | Team TOL | 0% | 2021-10-06 | 2021-11-22
| Creazione quesiti di Comprensione verbale (10) | Team TOL | 0% | 2021-10-06 | 2021-11-08
| Creazione quesiti di Fisica TOL (10) | Team TOL | 0% | 2021-10-06 | 2021-11-08
| Creazione simulazione TOL web | Team WEB | 0% | 2021-10-18 | 2021-11-22
Esempio di blocco con titolo di fase | Validazione
| Validazione quesiti TOL | Team TOL | 0% | 2021-11-08 | 2021-11-22
| Validazione Simulazione TOL web (test e risoluzione bugs) | Team WEB | 0% | 2021-11-23 | 2021-12-07
| Validazione Simulazione TOL web (versione finale web app) | PoliNetwork | 0% | 2021-12-08 | 2021-12-10
Esempio di blocco con titolo di fase | Distribuzione
| Pubblicazione simulazione TOL web | PoliNetwork | 0% | 2021-12-13 | 2021-12-14
| Comunicazione al "Gruppo prepazione TOL" | Project leader | 0% | 2021-12-14 | 2021-12-15

## Follow-up
Priorità: prima le azioni urgenti, poi quelle importanti
ID | Data apertura | Origine | Opportunità di miglioramento | Risoluzione | Responsabilità | Priorità | Scadenza | Data chiusura | Stato
1 | 2021-09-27 | Brainstorming | Definizione specifiche tecniche web app, stabilire quale piattaforma tecnologica per web app | GitHub pages, JSON, altro? | Team WEB | Importante | 2021-10-18 |  | Aperta
2 | 2021-09-27 | Brainstorming | Decidere quale soluzione adottare per scrivere le formule/simboli matematici nei quesiti TOL (leggibile come record di database) | LaTex? | @Mattysal | Importante | 2021-11-18 |  | In corso
3 | 2021-09-04 | Kick off meeting | Piano di progetto da approvare | Inviato a gruppo di progetto per presa visione: approvato (silenzio assenso) | @zagbc | Urgente | 2021-10-05 |  | Chiusa
4 | 2021-09-04 | Kick off meeting | Specifiche funzionali web. Non è possibile chiudere la sezione corrente e l'utente deve attendere la fine del tempo a disposizione prima di procedere/terminare la simulazione | Revisonare le specifiche funzionali web, includendo la possibilità di chiudere ogni sezione, passando così a quella successiva/terminare la simulazione e visualizare il punteggio nel caso di fisica (ultima sezione) | @zagbc | Urgente | 2021-10-05 |  | Chiusa
5 | 2021-09-04 | Kick off meeting | Specifiche funzionali web. Aggiungere un pulsante "visualizza/nascondi" il brano di comprensione verbale. | Revisionare le specifiche web, includendo la possibilità di visualizzare/nascondere il brano di comprensione verbale. | @zagbc | Urgente | 1900-01-04 |  | Chiusa
6 | 2021-09-04 | Kick off meeting | Definire i criteri di validazione dei quesiti TOL | Per i quesiti di matematica e fisica, allegare le soluzioni? | Team TOL | Importante | 2021-10-18 |  | In corso