Cambiando questo numero si scorre la visualizzazione del diagramma di Gantt.
## Charter
	PROJECT CHARTER			Rev. 2 del 28.11.2021
*	Descrizione	Per poter essere ammessi alla scuola di Ingegneria del Politecnico di Milano (PoliMi), le aspiranti matricole devono superare il test di ammissione (TOL). Tra le risorse che il PoliMi offre gratuitamente per prepararsi troviamo: il Politest, raccolta di esercizi commentati e risolti, la DOL, una demo on line con un numero ridotto di domande, e due test di prova (pdf con domande, xls con risposte esatte).
		Ad oggi, non esiste una simulazione completa TOL via web, ovvero nello stesso ambiente in cui le future matricole svolgeranno il test di ammissione.
	Obiettivo	Creazione di una simulazione completa TOL via web gratuita, al fine di fornire alle aspiranti matricole un ambiente famigliare per esercitarsi, del tutto simile a quello che incontreranno al test di ammissione.
		Il progetto è considerato concluso con successo dopo la creazione della simulazione TOL web funzionante e pubblicata tra i progetti del PoliNetwork. La web app attingerà dal database dei quesiti TOL che conterrà un numero minimo di quesiti totale doppio per sezione (pari ad almeno due TOL)
*	Partecipanti	Sponsor:	PoliNetwork

		Project Leader:	Gabriele Z. - @zagbc

		Team members:	Federico G. - @federico_grandi (developer)
			Gabriele Z. - @zagbc
			Matteo S. - @Mattysal
			Ilaria C. - @iilaria01
			Nicolas F. - @RollyNoka

		Ad-ok:	Elia Maggioni - @EliaMaggioni
			Diego Aldarese - @diegoaldarese

	Traguardi intermedi	Progettazione	18/10/2021
		Sviluppo	22/11/2021
		Validazione	10/12/2021
		Distribuzione	15/12/2021

	Vincoli ed assunzioni	Disponibilità dei volontari/sponsor
		Competenze nello sviluppo dei quesiti TOL
		Competenze nello sviluppo dell'applicazione Web

	Potenziali rischi	Attività pianificate non concluse prima della prossima sessione d'esame

## Plan
Come creare la pianificazione di un progetto in questo foglio di lavoro. / Immettere il titolo del progetto nella cella B1. / Le informazioni su come usare questo foglio di lavoro, con istruzioni per le utilità per la lettura dello schermo e l'autore della cartella di lavoro, si trovano nel foglio di lavoro Informazioni. / Continuare a spostarsi verso il basso nella colonna A per ascoltare altre istruzioni.	PROJECT PLAN	Ultimo aggiornamento del 28.11.2021
	Progetto Shackleton: TheTOLProject
		Inizio progetto:		23/09/21
Visualizzazione settimana nella cella E4 rappresenta la settimana iniziale da visualizzare nella pianificazione del progetto nella cella I4. La data di inizio del progetto è la Settimana 1. Per cambiare la visualizzazione della settimana, è sufficiente immettere un diverso numero di settimana nella cella E4. / La data di inizio di ogni settimana, a partire dalla settimana indicata nella cella E4, inizia nella cella I4 e viene calcolata automaticamente. Sono disponibili 8 settimane in questa visualizzazione: dalla cella I4 alla cella BF4. / Queste celle non si dovrebbero modificare. / L'etichetta Visualizza settimana: si trova nella cella C4.		Visualizza settimana:		10			22 nov 2021					29 nov 2021					6 dic 2021					13 dic 2021					20 dic 2021					27 dic 2021					3 gen 2022					10 gen 2022
Le celle da I5 a BL5 contengono il numero dei giorni delle settimane rappresentate nei blocchi superiori e vengono calcolati automaticamente. / Queste celle non si dovrebbero modificare. / La data corrente viene indicata in rosso (esadecimale AD3815) a partire dalla data odierna nella riga 5 per l’intera colonna di date fino alla fine della pianificazione del progetto.							22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Questa riga contiene le intestazioni per la pianificazione di progetto che segue. / Spostarsi da B6 a BL 6 per ascoltare il contenuto. La prima lettera di ogni giorno della settimana indicata nell’intestazione, inizia nella cella I6 e continua fino alla cella BL6. / I grafici con la sequenza temporale di progetto vengono generati automaticamente in base alle date di inizio e di fine immesse, usando i formati condizionali. / Non modificare il contenuto delle celle delle colonne dopo la colonna I a partire dalla cella I7.	ATTIVITÀ	RESPONSABILITA’	AVANZAMENTO	INIZIO	FINE		l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
La cella B8 contiene il titolo di esempio della Fase 1. / Immettere un nuovo titolo nella cella B8. / Immettere il nome della persona a cui assegnare la fase nella cella C8, se pertinente al progetto. / Immettere lo stato di avanzamento per l’intera fase nella cella D8, se pertinente al progetto. / Immettere la data di inizio e di fine dell’intera fase nelle celle E8 e F8, se pertinente al progetto. / Il diagramma di Gantt immetterà automaticamente le date appropriate e applicherà l'ombreggiatura a seconda dello stato. / Per eliminare la fase e utilizzare solo le attività, è sufficiente eliminare la riga corrente.	Approvazione piano di progetto
La cella B9 contiene l'attività di esempio "Attività 1". / Immettere un nuovo nome per l’attività nella cella B9. / Immettere il nome della persona a cui assegnare l'attività nella cella C9. / Immettere lo stato di avanzamento dell'attività nella cella D9. Una barra di stato viene visualizzata nella cella ed è ombreggiata in base allo stato di avanzamento. Ad esempio, lo stato di avanzamento pari al 50% applicherà l'ombreggiatura a metà della cella. / Immettere la data di inizio dell’attività nella cella E9. / Immettere la data di fine dell’attività nella cella F9. / Viene visualizzata una barra di stato ombreggiata in blocchi per le date immesse, a partire dalla cella I9 fino alla BL9.	Accettazione proposta di progetto	PoliNetwork	100%	23/09/21	23/09/21
Dalla riga 10 alla 13 è ripetuto lo schema della riga 9. / Ripetere le istruzioni della cella A9 per tutte le righe di attività nel foglio di lavoro. Sovrascrivere i dati di esempio. / L’esempio di un'altra fase inizia nella cella A14. / Continuare a immettere le attività nelle celle da A10 a A13 o passare alla cella A14 per altre informazioni.	Adesione volontari al progetto	Team members	100%	23/09/21	26/09/21
	Creazione gruppo Telegram “Progetto Shackleton”	PoliNetwork	100%	26/09/21	26/09/21
	Brainstorming	All	100%	26/09/21	04/10/21
	Kick off meeting	All	100%	04/10/21	05/10/21
	Creazione repository in GitHub	PoliNetwork	100%	06/10/21	07/10/21

La cella a destra contiene il titolo di esempio della Fase 2. / È possibile creare una nuova fase in qualsiasi momento nella colonna B. Questa pianificazione di progetto non richiede fasi. Per rimuovere la fase, è sufficiente eliminare la riga. / Per creare un blocco di fase in questa riga, immettere un nuovo titolo nella cella a destra. / Per continuare ad aggiungere attività alla fase precedente, immettere una nuova riga sopra a questa e inserire i dati delle attività seguendo le istruzioni della cella A9. / Aggiornare i dettagli della fase nella cella a destra sulla base delle istruzioni della cella A8. / Spostarsi verso il basso nelle celle della colonna A per altre informazioni. / Se non sono state aggiunte nuove righe al foglio di lavoro, sono disponibili 2 ulteriori blocchi di esempio nelle celle B20 e B26. In caso contrario, spostarsi lungo le celle della colonna A per ulteriori blocchi. / Ripetere le istruzioni delle celle A8 e A9 se necessario.	Progettazione
	Definizione specifiche funzionali simulazione TOL web	Project leader	100%	04/10/21	07/10/21
	Definizione specifiche tecniche simulazione TOL web	Team WEB	100%	07/10/21	18/10/21
	Definizione database quesiti TOL	Team WEB	100%	04/10/21	07/10/21
	Definizioni criteri di validazione quesiti TOL	Team TOL	100%	14/10/21	18/10/21

	Sviluppo
	Creazione quesiti di Inglese (60)	Team TOL	100%	06/10/21	15/11/21
	Creazione quesiti di Matematica, Logica e Statistica (50)	Team TOL	100%	06/10/21	22/11/21
	Creazione quesiti di Comprensione verbale (10)	Team TOL	80%	06/10/21	08/11/21
	Creazione quesiti di Fisica TOL (10)	Team TOL	100%	06/10/21	08/11/21
	Creazione simulazione TOL web	Team WEB	100%	18/10/21	22/11/21

Esempio di blocco con titolo di fase	Validazione
	Validazione quesiti TOL	Team TOL	50%	08/11/21	22/11/21
	Validazione Simulazione TOL web (test e risoluzione bugs)	Team WEB	75%	23/11/21	07/12/21
	Validazione Simulazione TOL web (versione finale web app)	PoliNetwork	0%	08/12/21	10/12/21

Esempio di blocco con titolo di fase	Distribuzione
	Pubblicazione simulazione TOL web	PoliNetwork	0%	13/12/21	14/12/21
	Comunicazione al "Gruppo preparazione TOL"	Project leader	0%	14/12/21	15/12/21

## Follow-up
				Priorità: prima le azioni urgenti, poi quelle importanti

ID	Data apertura	Origine	Opportunità di miglioramento	Risoluzione	Responsabilità	Priorità	Scadenza	Data chiusura	Stato
1	27-set	Brainstorming	Definizione specifiche tecniche web app, stabilire quale piattaforma tecnologica per web app	Ecosistema NODE, JSON quale formato per lo scambio di dati e JS come linguaggio. Applicazione tutta lato client, Google Spreadsheets come database	Team WEB	Importante	18-ott	18-ott	Chiusa
2	27-set	Brainstorming	Decidere quale soluzione adottare per scrivere le formule/simboli matematici + immagini nei quesiti TOL (leggibile come record di database)	Per delimitare un'equazione usiamo il formato "$(latex)", con "$(" e ")" che delimitano l'espressione latex all'interno. Lo stesso formato va utilizzato nel testo dei quesiti. / Per ogni immagine si deve inserire una riga con[numero allegato]: [link sharing di Google Drive] nel campo dei quesiti "immaginiQuesito"	@federico_grandi	Importante	15-ott	15-ott	Chiusa
3	04-set	Kick off meeting	Piano di progetto da approvare	Inviato a gruppo di progetto per presa visione: approvato (silenzio assenso)	@zagbc	Urgente	05-ott	05-ott	Chiusa
4	04-set	Kick off meeting	Specifiche funzionali web. Non è possibile chiudere la sezione corrente e l'utente deve attendere la fine del tempo a disposizione prima di procedere/terminare la simulazione	Revisonare le specifiche funzionali web, includendo la possibilità di chiudere ogni sezione, passando così a quella successiva/terminare la simulazione e visualizare il punteggio nel caso di fisica (ultima sezione)	@zagbc	Urgente	07-ott	07-ott	Chiusa
5	04-set	Kick off meeting	Specifiche funzionali web. Aggiungere un pulsante "visualizza/nascondi" il brano di comprensione verbale.	Revisionare le specifiche web, includendo la possibilità di visualizzare/nascondere il brano di comprensione verbale.	@zagbc	Urgente	04-gen	07-ott	Chiusa
6	04-set	Kick off meeting	Definire i criteri di validazione dei quesiti TOL	Definiti ed aggiornati i criteri di validazione in foglio dedicato in “Quesiti Tol”	Team TOL	Importante	18-ott	27-ott	Chiusa
	08-ott	@federico_grandi	DM di Federico, link alla Demo Tol del Polimi (sito Poliorientami). Quando l'aspirante matricola chiude la sezione corrente oppure termina il tempo a disposizione, la risposta da rivedere diventa data ed influisce quindi sul punteggio. Nelle specifiche funzionali viene invece riportato che, nel caso considerato, la risposta da rivedere diventa non data.	Revisionare le specifiche funzionali web, come da regole della Demo Tol del Polimi.	@zagbc	Importante	17-gen	20-ott	Chiusa
	14-ott	Follow-up meeting	Formato delle immagini come parte dei quesiti non definito	Definire formato, dimensioni max, etc.. delle immagini (descrizione quesiti). Formato: jpeg, png vanno bene. Nessun requisito sulla dimensioni. Usare come modello IMMAGINE_6_MAT.jpg in Drive	Team web	Importante	18-ott	27-ott	Chiusa
	17-ott	@zagbc	Foglio comprensione verbale	Serve un campo per ciascun brano, 5 quesiti per ogni brano, 5 risposte per ogni quesito.	@federico_grandi	Importante	20-ott	22-ott	Chiusa
	01-nov	@diegoladarese	Oltre ai punteggi ottenuti/n. risposte ai quesiti, a fine simulazione dare la possibilità di salvare in formato pdf anche quali risposte si sono sbagliate (senza riportare le risposte corrette)	Revisionare le specifiche funzionali web/pubblicazione in GitHub	@zagbc	Importante	01-nov	11-nov	Chiusa
	01-nov	@diegoladarese	Oltre ai punteggi ottenuti/n. risposte ai quesiti, a fine simulazione dare la possibilità di salvare in formato pdf anche quali risposte si sono sbagliate (senza riportare le risposte corrette)	Implementazione nuova funzionalità in web app	@federico_grandi	Importante	11-nov	22-nov	Chiusa
	03-nov	@diegoladarese	Prevedere DISCLAIMER per “The TOL Project”	Definito ed approvato il seguente DISCLAIMER: / The TOL Project" (Progetto) non è in alcun modo collegato al Politecnico di Milano ma è gestito gratuitamente da studenti. / Gli autori del Progetto non si assumono alcuna responsabilità, né garantiscono espressamente o implicitamente l'accuratezza o l'affidabilità dei contenuti di questo sito ai fini del superamento del test di ammissione del Politecnico di Milano. / --- / "The TOL Project" (Project) is in no way connected to Politecnico di Milano but is managed free of charge by students. / The authors of the Project do not assume any responsibility, nor do they expressly or implicitly guarantee the accuracy or reliability of the contents of this site for the purpose of passing the admission test at Politecnico di Milano.	@zagbc	Importante	03-nov	04-nov	Chiusa
	03-nov	@diegoladarese	Prevedere DISCLAIMER per “The TOL Project”	Includere il DISCLAIMER nella web app prima di iniziare la simulazione TOL	@federico_grandi	Importante	11-nov	22-nov	Chiusa
	11-nov	Follow-up meeting	Prevedere un contatore di accessi unici come metrics di utilizzo della web app	Implementare nuova funzionalità in web app	@federico_grandi	Importante	11-nov	22-nov	Chiusa
	25-nov	Follow-up meeting	Project charter d aggiornare: Nome C. oltre a username telegram.	Aggiornare il project charter includendo Nome C. oltre a username telegram. Un estratto sarà sempre raggiungibile dalla simulazione alla voce “About”	@zagbc	Importante	25-nov	28-nov	Chiusa