Cambiando questo numero si scorre la visualizzazione del diagramma di Gantt.
## Charter
PROJECT CHARTER - Phase 2 (*)					(*) Gli obiettivi di questo step intermedio coincidono, a meno dello sviluppo dell’applicazione mobile standalone, con quelli della fase 2 originaria (rilancio progetto del 15 Febbrio 2022). Per comodità è stato mantenuto il nome.
Descrizione	Il gruppo di progetto “The TOL Project” ha interamente sviluppato una simulazione TOL completa e gratuita via Web App, ottimizzata anche per dispositivi mobile (mobile responsive). La simulazione TOL attinge da un database di quesiti TOL contenente un numero di quesiti totali pari a 3 TOL.					(**) Lo sviluppo/implementazione del Workflow quesiti prevede il coinvolgimento di tutti i volontari del gruppo di progetto, indipendentemente se alcuni di essi non hanno aderito alla fase 2. Aver approvato il progetto significa dunque aver dato la propria disponibilità in futuro a processare i quesiti con questo nuovo sistema.
	Per poter inserire/aggiornare i quesiti, i volontari devono modificare direttamente il database dei quesiti TOL che consiste in un Google Sheet condiviso. Anche per questo motivo, l’accesso al database quesiti è riservato ai soli volontari del gruppo di progetto ed in modo discontinuo, cioè ad ogni nuova fase di avanzamento del progetto. Inoltre, la simulazione TOL non viene aggiornata ad ogni nuovo quesito riesaminato (validazione incrociata) ma alla fine del periodo riservato al riesame. L’aggiornamento è un operazione manuale.
Obiettivo	Creazione di un Workflow che permetta di ottimizzare il processo di creazione e validazione dei queisiti nonché l’aggiornamento automatico della simulazione TOL ad ogni nuovo quesito riesaminato. Si vuole inoltre estendere la possibilità di proporre nuovi quesiti anche a volontari esterni al gruppo di progetto, dando loro l’opportunità di divenire a loro volta nuovi membri del gruppo “The TOL Project”. / Sempre al fine di aumentare la “giocabilità” della simulazione TOL, il numero dei quesiti verrà incrementato dagli attuali volontari fino ad arrivare ad un numero totale di quesiti pari ad almeno 4 TOL.
	Il progetto è considerato concluso con successo dopo lo sviluppo e l’implementazione del Workflow funzionante e la simulazione TOL attingerà dal database dei quesiti TOL che conterrà un numero minimo di quesiti totale quadruplo per sezione (pari ad almeno 4 TOL)
Partecipanti (**)	Sponsor:	PoliNetwork

	Project Leader:	Gabriele Zanini - @zagbc

	Team members:	Federico Grandi - @federico_grandi
		Gabriele Zanini - @zagbc
		Ilaria Corcelli - @iilaria01
		Prof.ssa Nadia Scappini - @nscapp
		Tommaso Morganti – toto04_1

	Ad hoc:	@spyarect
		Diego Aldarese - @diegoaldarese
		Elia Maggioni - @EliaMaggioni

Traguardi intermedi	Progettazione	13/09/2022
	Sviluppo	30/11/2022
	Validazione	14/12/2022
	Distribuzione	15/12/2022

Vincoli ed assunzioni	Disponibilità dei volontari/sponsor
	Competenze nello sviluppo dei quesiti TOL
	Competenze nello sviluppo del Workflow

Potenziali rischi	Attività pianificate non concluse prima della prossima sessione d'esame
	Sovrapposizione di altri progetti PoliNetwork (risorse condivise)

## Plan
Come creare la pianificazione di un progetto in questo foglio di lavoro. / Immettere il titolo del progetto nella cella B1. / Le informazioni su come usare questo foglio di lavoro, con istruzioni per le utilità per la lettura dello schermo e l'autore della cartella di lavoro, si trovano nel foglio di lavoro Informazioni. / Continuare a spostarsi verso il basso nella colonna A per ascoltare altre istruzioni.	PROJECT PLAN	Ultimo aggiornamento del 27/9/2022
	The TOL Project – Phase 2
		Rilancio del progetto:		12/09/22
Visualizzazione settimana nella cella E4 rappresenta la settimana iniziale da visualizzare nella pianificazione del progetto nella cella I4. La data di inizio del progetto è la Settimana 1. Per cambiare la visualizzazione della settimana, è sufficiente immettere un diverso numero di settimana nella cella E4. / La data di inizio di ogni settimana, a partire dalla settimana indicata nella cella E4, inizia nella cella I4 e viene calcolata automaticamente. Sono disponibili 8 settimane in questa visualizzazione: dalla cella I4 alla cella BF4. / Queste celle non si dovrebbero modificare. / L'etichetta Visualizza settimana: si trova nella cella C4.		Visualizza settimana:		1			12 set 2022					19 set 2022					26 set 2022					3 ott 2022					10 ott 2022					17 ott 2022					24 ott 2022					31 ott 2022
Le celle da I5 a BL5 contengono il numero dei giorni delle settimane rappresentate nei blocchi superiori e vengono calcolati automaticamente. / Queste celle non si dovrebbero modificare. / La data corrente viene indicata in rosso (esadecimale AD3815) a partire dalla data odierna nella riga 5 per l’intera colonna di date fino alla fine della pianificazione del progetto.							12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
Questa riga contiene le intestazioni per la pianificazione di progetto che segue. / Spostarsi da B6 a BL 6 per ascoltare il contenuto. La prima lettera di ogni giorno della settimana indicata nell’intestazione, inizia nella cella I6 e continua fino alla cella BL6. / I grafici con la sequenza temporale di progetto vengono generati automaticamente in base alle date di inizio e di fine immesse, usando i formati condizionali. / Non modificare il contenuto delle celle delle colonne dopo la colonna I a partire dalla cella I7.	ATTIVITÀ	RESPONSABILITA’	AVANZAMENTO	INIZIO	FINE		l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
La cella B8 contiene il titolo di esempio della Fase 1. / Immettere un nuovo titolo nella cella B8. / Immettere il nome della persona a cui assegnare la fase nella cella C8, se pertinente al progetto. / Immettere lo stato di avanzamento per l’intera fase nella cella D8, se pertinente al progetto. / Immettere la data di inizio e di fine dell’intera fase nelle celle E8 e F8, se pertinente al progetto. / Il diagramma di Gantt immetterà automaticamente le date appropriate e applicherà l'ombreggiatura a seconda dello stato. / Per eliminare la fase e utilizzare solo le attività, è sufficiente eliminare la riga corrente.	Approvazione piano di progetto
La cella B9 contiene l'attività di esempio "Attività 1". / Immettere un nuovo nome per l’attività nella cella B9. / Immettere il nome della persona a cui assegnare l'attività nella cella C9. / Immettere lo stato di avanzamento dell'attività nella cella D9. Una barra di stato viene visualizzata nella cella ed è ombreggiata in base allo stato di avanzamento. Ad esempio, lo stato di avanzamento pari al 50% applicherà l'ombreggiatura a metà della cella. / Immettere la data di inizio dell’attività nella cella E9. / Immettere la data di fine dell’attività nella cella F9. / Viene visualizzata una barra di stato ombreggiata in blocchi per le date immesse, a partire dalla cella I9 fino alla BL9.	Rilancio del progetto – fase 2	Project Leader	100%	12/09/2022	16/09/2022
Dalla riga 10 alla 13 è ripetuto lo schema della riga 9. / Ripetere le istruzioni della cella A9 per tutte le righe di attività nel foglio di lavoro. Sovrascrivere i dati di esempio. / L’esempio di un'altra fase inizia nella cella A14. / Continuare a immettere le attività nelle celle da A10 a A13 o passare alla cella A14 per altre informazioni.	Kick off meeting	All	100%	22/09/2022	22/09/2022
	Approvazione piano di progetto	All	100%	23/03/2022	27/03/2022

	Progettazione
	Definizione specifiche funzionali Workflow	Project leader	100%	22/09/2022	27/09/2022
	Definizione specifiche tecniche Workflow	Team Workflow	0%	27/09/2022	13/10/2022
La cella a destra contiene il titolo di esempio della Fase 2. / È possibile creare una nuova fase in qualsiasi momento nella colonna B. Questa pianificazione di progetto non richiede fasi. Per rimuovere la fase, è sufficiente eliminare la riga. / Per creare un blocco di fase in questa riga, immettere un nuovo titolo nella cella a destra. / Per continuare ad aggiungere attività alla fase precedente, immettere una nuova riga sopra a questa e inserire i dati delle attività seguendo le istruzioni della cella A9. / Aggiornare i dettagli della fase nella cella a destra sulla base delle istruzioni della cella A8. / Spostarsi verso il basso nelle celle della colonna A per altre informazioni. / Se non sono state aggiunte nuove righe al foglio di lavoro, sono disponibili 2 ulteriori blocchi di esempio nelle celle B20 e B26. In caso contrario, spostarsi lungo le celle della colonna A per ulteriori blocchi. / Ripetere le istruzioni delle celle A8 e A9 se necessario.
	Sviluppo
	Creazione quesiti di Inglese (30)	Team TOL	0%	27/09/2022	30/11/2022
	Creazione quesiti di Matematica, Logica e Statistica (25)	Team TOL	0%	27/09/2022	30/11/2022
	Creazione quesiti di Comprensione verbale (5)	Team TOL	0%	27/09/2022	30/11/2022
	Creazione quesiti di Fisica TOL (5)	Team TOL	0%	27/09/2022	30/11/2022
	Creazione Workflow	Team Workflow	0%	13/10/2022	30/11/2022

	Validazione
	Validazione quesiti TOL (riesame generale)	Team TOL	0%	30/11/2022	14/12/2022
	Validazione Workflow (test e risoluzione bugs)	Team Workflow	0%	30/11/2022	14/12/2022
	Validazione Workflow (versione finale)	PoliNetwork	0%	14/12/2022	15/12/2022

Esempio di blocco con titolo di fase	Distribuzione
	Pubblicazione Workflow	PoliNetwork	0%	15/12/2022	15/12/2022
	Comunicazione al "Gruppo preparazione TOL" / gruppi matricole 202x	Project Leader	0%	15/12/2022	15/12/2022

## Follow-up
ID	Data apertura	Origine	Opportunità di miglioramento	Risoluzione	Responsabilità	Scadenza	Data chiusura	Stato
	14-dic	@federico_grandi	Quando si arriva all’ultima schermata della simulazione, cliccando sul footer “Home” rimane sulla stessa pagina (è corretto)	Implementare un alert in modo tale che cliccando su “Home” a fine simulazione si possa tornare alla pagina iniziale per ripetere il test: "Stai per iniziare una nuovo test. Assicurati di aver salvato i risultati della simulazione altrimenti andranno persi"...Nuovo test....Annulla. Con Nuovo test però dovrebbe andare alla pagina home iniziale. / Considerare inoltre il caso di ricarica della pagina.	@federico_grandi	29-mar	26-apr	Chiusa
	09-gen	@Mattysal	Ai fini statistici, non viene tenuta traccia di quali sono le domande che hanno una percentuale di errore più elevata	Discuterne al kick-off meeting del 14/3. Statistiche per simulazione/utente oppure per quesito? Se implementata, come potremmo sfruttare in seguito quesa funzionalità? - PER SIMULAZIONE NON PER QUESITO – Soluzione da approvare al follow-up meeting del 22/3	Team Web	14-mar		Sospesa
	17-gen	Gruppo preparazione TOL	Non viene mostrata la risposta corretta a ciascun quesito nel file pdf di fine simulazione. E’ stata una scelta voluta del Project Leader, per stilmolare la discussione/garantire maggiore “giocabilità” della simulazione (attualmente solo 2 TOL)	Mostrare la risposta corretta a ciascun quesito nel file pdf di fine simulazione. Eliminare dal file pdf i riferimenti alla nostra [numerazione] interna dei quesiti. - Soluzione da approvare al follow-up meeting del 22/3	@federico_grandi	29-mar	19-apr	Chiusa
	28-feb	@spyarect	Integrazione della simulazione TOL con lo storico delle graduatorie di Ingegneria https://polinetworkorg.github.io/Rankings/	Discuterne al kick-off meeting del 14/3. Si potrebbe includere nei risultati della simulazione TOL (file pdf) un tabella corsi ingegneria/anno graduatoria. In base all punteggio ottenuto, l’aspirante matricola potrà conoscere in quali corsi sarebbe stato immatricolabile – Soluzione da approvare al follow-up meeting del 22/3	Team Web	14-mar		Sospesa