Cambiando questo numero si scorre la visualizzazione del diagramma di Gantt.
## Charter
	PROJECT CHARTER (Phase 1 bis)			Rev. 5 del 26.04.2022
	Descrizione	Il progetto “The TOL Project”, già progetto Shackleton, è stato concluso con successo, go-live il 15/12/2021. Il gruppo di progetto ha interamente sviluppato una simulazione TOL completa e gratuita via web app. La simulazione TOL, che attinge da un database di quesiti TOL contenente un numero di quesiti totali pari a 2 TOL, viene regolarmente utilizzata dalle aspiranti matricole di Ingegneria (1000+ utilizzi a 2 mesi dal go-live) e ritenuta di utilità dalla maggioranza degli utenti intervistati (sondaggio telegram PoliNetwork).
		La web app è stata progettata per desktop, ovvero nell’ambiente in cui le aspiranti matricole di Ingegneria svolgeranno il TOL del Politecnico di Milano. Tuttavia, i dati di utlizzo raccolti (Panelbear: 60% desktop, 40% mobile) suggeriscono anche una versione mobile della web app.
	Obiettivo	Creazione delle versione mobile della attuale simulazione TOL ed incremento del 50% del totale quesiti TOL.
		Il progetto è considerato concluso con successo dopo la creazione della web app versione mobile (Progressive Web App), funzionante e pubblicata tra i progetti del PoliNetwork. La simulazione TOL attingerà dal database dei quesiti TOL che conterrà un numero minimo di quesiti totale triplo per sezione (pari ad almeno 3 TOL)
*	Partecipanti	Sponsor:	PoliNetwork
								Sostanziale revisone degli obiettivi per mancanza di risorse/tempo
		Project Leader:	Gabriele Zanini - @zagbc

		Team members:	Federico Grandi - @federico_grandi					NOTE					NOTE
			Gabriele Zanini - @zagbc
			Giovanni Menicucci - @gova1211					- L’App Mobile prevedeva le soluzioni in app (formattate) di tutti i quesiti.					- La Progressive Web App non prevede soluzioni in app ma solo mostrare
			Ilaria Corcelli - @iilaria01					Per soluzioni in app si intende non solo mostrare la risposta corretta					la risposta corretta si ciascun quesito a fine simulazione (file PDF).
			Matteo Salicandro - @Mattysal					ai quesiti ma anche la spiegazione analitica (come il Politest)
			Prof.ssa Nadia Scappini - @nscapp
			Tommaso Morganti – toto04_1					- Attualmente abbiamo le soluzioni dei soli quesiti di MAT + FIS: si tratta					- Continueremo a produrre le soluzioni dei soli quesiti di MAT + FIS: si tratta
								di manoscritti utilizzati unicamente per la validazione di questi quesiti					di manoscritti utilizzati unicamente per la validazione di questi quesiti
		Ad hoc:	@spyarect
			Diego Aldarese - @diegoaldarese
			Elia Maggioni - @EliaMaggioni					- Workflow nuovi quesiti: possibilità per gli utenti (non solo membri del					- Il workflow nuovi quesiti non verrà implementato in questa fase. Si è preferito
								gruppo di progetto) di poter proporre nuovi quesiti senza andare a					dedicare le risorse per lo sviluppo della PWA e opportunità di miglioramento
								modificare direttamente il foglio da cui generiamo il database					(3 settimane + 1 di test/validazione)
	Traguardi intermedi	Progettazione	29/03/2022
		Sviluppo	12/04/2022
		Validazione	26/04/2022
		Distribuzione	30/04/2022

	Vincoli ed assunzioni	Disponibilità dei volontari/sponsor
		Competenze nello sviluppo dei quesiti TOL
		Competenze nello sviluppo della Progressive Web App

	Potenziali rischi	Attività pianificate non concluse nei tempi concordati

The TOL Project - FASE 2 - Proposta del 15 Febbraio 2022

Attualmente la web app attinge casualmente da un database che contiene un numero di quesiti doppio per ciascuna sezione del TOL (pari ad almeno 2 TOL).

Vi propongo un rilancio del progetto con questi tre principali obiettivi:
1. Totale quesiti: almeno 4 TOL
2. App mobile
3. Workflow nuovi quesiti (*)
Deadline: 30 Aprile 2022

(*) Fermo restando l'obiettivo 1. di cui sopra, si vuole dare la possibilità a chiunque in futuro di proporre quesiti TOL. La responsabilità della validazione dei quesiti rimarrebbe a cura dei Project Members, presenti e futuri.

The TOL Project - FASE 1 bis - Proposta del 14 Marzo 2022

Attualmente la web app attinge casualmente da un database che contiene un numero di quesiti doppio per ciascuna sezione del TOL (pari ad almeno 2 TOL).

Vi propongo un rilancio del progetto con questi tre principali obiettivi:
1. Totale quesiti: almeno 3 TOL
2. Web App versione mobile (*)
Deadline: 14 Aprile 2022 30 Aprile 2022
(*) Progressive Web App. La logica dell'app rimane invariata rispetto all'attuale web app.

## Plan
Come creare la pianificazione di un progetto in questo foglio di lavoro. / Immettere il titolo del progetto nella cella B1. / Le informazioni su come usare questo foglio di lavoro, con istruzioni per le utilità per la lettura dello schermo e l'autore della cartella di lavoro, si trovano nel foglio di lavoro Informazioni. / Continuare a spostarsi verso il basso nella colonna A per ascoltare altre istruzioni.	PROJECT PLAN	Rev. 4 del 26/04/2022
	The TOL Project – Phase 1 bis
		Rilancio progetto:		15/02/22
Visualizzazione settimana nella cella E4 rappresenta la settimana iniziale da visualizzare nella pianificazione del progetto nella cella I4. La data di inizio del progetto è la Settimana 1. Per cambiare la visualizzazione della settimana, è sufficiente immettere un diverso numero di settimana nella cella E4. / La data di inizio di ogni settimana, a partire dalla settimana indicata nella cella E4, inizia nella cella I4 e viene calcolata automaticamente. Sono disponibili 8 settimane in questa visualizzazione: dalla cella I4 alla cella BF4. / Queste celle non si dovrebbero modificare. / L'etichetta Visualizza settimana: si trova nella cella C4.		Visualizza settimana:		1			14 feb 2022					21 feb 2022					28 feb 2022					7 mar 2022					14 mar 2022					21 mar 2022					28 mar 2022					4 apr 2022
Le celle da I5 a BL5 contengono il numero dei giorni delle settimane rappresentate nei blocchi superiori e vengono calcolati automaticamente. / Queste celle non si dovrebbero modificare. / La data corrente viene indicata in rosso (esadecimale AD3815) a partire dalla data odierna nella riga 5 per l’intera colonna di date fino alla fine della pianificazione del progetto.							14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Questa riga contiene le intestazioni per la pianificazione di progetto che segue. / Spostarsi da B6 a BL 6 per ascoltare il contenuto. La prima lettera di ogni giorno della settimana indicata nell’intestazione, inizia nella cella I6 e continua fino alla cella BL6. / I grafici con la sequenza temporale di progetto vengono generati automaticamente in base alle date di inizio e di fine immesse, usando i formati condizionali. / Non modificare il contenuto delle celle delle colonne dopo la colonna I a partire dalla cella I7.	ATTIVITÀ	RESPONSABILITA’	AVANZAMENTO	INIZIO	FINE		l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
La cella B8 contiene il titolo di esempio della Fase 1. / Immettere un nuovo titolo nella cella B8. / Immettere il nome della persona a cui assegnare la fase nella cella C8, se pertinente al progetto. / Immettere lo stato di avanzamento per l’intera fase nella cella D8, se pertinente al progetto. / Immettere la data di inizio e di fine dell’intera fase nelle celle E8 e F8, se pertinente al progetto. / Il diagramma di Gantt immetterà automaticamente le date appropriate e applicherà l'ombreggiatura a seconda dello stato. / Per eliminare la fase e utilizzare solo le attività, è sufficiente eliminare la riga corrente.	Approvazione piano di progetto
La cella B9 contiene l'attività di esempio "Attività 1". / Immettere un nuovo nome per l’attività nella cella B9. / Immettere il nome della persona a cui assegnare l'attività nella cella C9. / Immettere lo stato di avanzamento dell'attività nella cella D9. Una barra di stato viene visualizzata nella cella ed è ombreggiata in base allo stato di avanzamento. Ad esempio, lo stato di avanzamento pari al 50% applicherà l'ombreggiatura a metà della cella. / Immettere la data di inizio dell’attività nella cella E9. / Immettere la data di fine dell’attività nella cella F9. / Viene visualizzata una barra di stato ombreggiata in blocchi per le date immesse, a partire dalla cella I9 fino alla BL9.	Rilancio del progetto – fase 2	Project leader	100%	15/02/22	20/02/22
Dalla riga 10 alla 13 è ripetuto lo schema della riga 9. / Ripetere le istruzioni della cella A9 per tutte le righe di attività nel foglio di lavoro. Sovrascrivere i dati di esempio. / L’esempio di un'altra fase inizia nella cella A14. / Continuare a immettere le attività nelle celle da A10 a A13 o passare alla cella A14 per altre informazioni.	Brain storming (insufficienti volontari interni)	All	100%	21/02/22	27/02/22
	Estensione della fase 2 a scuole di 2° grado (ricerca nuovi volontari esterni)	All	100%	28/02/22	08/03/22
	Revisone della fase 2 –> fase 1 bis (no volontari esterni)	Project leader	100%	09/03/22	11/03/22
	Kick off meeting – fase 1 bis	All	100%	14/03/22	14/03/22
	Approvazione piano di progetto – fase 1 bis	All	100%	14/03/22	15/03/22

La cella a destra contiene il titolo di esempio della Fase 2. / È possibile creare una nuova fase in qualsiasi momento nella colonna B. Questa pianificazione di progetto non richiede fasi. Per rimuovere la fase, è sufficiente eliminare la riga. / Per creare un blocco di fase in questa riga, immettere un nuovo titolo nella cella a destra. / Per continuare ad aggiungere attività alla fase precedente, immettere una nuova riga sopra a questa e inserire i dati delle attività seguendo le istruzioni della cella A9. / Aggiornare i dettagli della fase nella cella a destra sulla base delle istruzioni della cella A8. / Spostarsi verso il basso nelle celle della colonna A per altre informazioni. / Se non sono state aggiunte nuove righe al foglio di lavoro, sono disponibili 2 ulteriori blocchi di esempio nelle celle B20 e B26. In caso contrario, spostarsi lungo le celle della colonna A per ulteriori blocchi. / Ripetere le istruzioni delle celle A8 e A9 se necessario.	Progettazione
	Definizione specifiche funzionali simulazione TOL web app, versione mobile	Project leader	100%	14/03/22	15/03/22
	Definizione specifiche tecniche simulazione TOL web app, versione mobile	Team WEB	100%	15/03/22	29/03/22
	Definizione database quesiti TOL	Team Web	100%	15/03/22	16/03/22
	Definizione criteri di validazione quesiti TOL	Team TOL	100%	15/03/22	16/03/22

	Sviluppo
	Creazione quesiti di Inglese (30)	Team TOL	103%	15/03/22	12/04/22
	Creazione quesiti di Matematica, Logica e Statistica (25)	Team TOL	101%	15/03/22	12/04/22
	Creazione quesiti di Comprensione verbale (5)	Team TOL	100%	15/03/22	12/04/22
	Creazione quesiti di Fisica TOL (5)	Team TOL	100%	15/03/22	12/04/22
	Creazione simulazione TOL web app, versione mobile	Team WEB	100%	15/03/22	12/04/22

Esempio di blocco con titolo di fase	Validazione
	Validazione quesiti TOL (riesame generale)	Team TOL	100%	12/04/22	26/04/22
	Validazione Simulazione TOL web app, versione mobile (test e risoluzione bugs)	Team WEB	100%	12/04/22	26/04/22
	Validazione Simulazione TOL web app, versione mobile (versione finale)	PoliNetwork	100%	26/04/22	27/04/22

Esempio di blocco con titolo di fase	Distribuzione
	Pubblicazione simulazione TOL web app, versione mobile	PoliNetwork	100%	27/04/22	28/04/22
	Comunicazione al "Gruppo preparazione TOL" / gruppi matricole 202x	Project leader	100%	29/04/22	30/04/22

## Follow-up
ID	Data apertura	Origine	Opportunità di miglioramento	Risoluzione	Responsabilità	Scadenza	Data chiusura	Stato
	14-dic	@federico_grandi	Quando si arriva all’ultima schermata della simulazione, cliccando sul footer “Home” rimane sulla stessa pagina (è corretto)	Implementare un alert in modo tale che cliccando su “Home” a fine simulazione si possa tornare alla pagina iniziale per ripetere il test: "Stai per iniziare una nuovo test. Assicurati di aver salvato i risultati della simulazione altrimenti andranno persi"...Nuovo test....Annulla. Con Nuovo test però dovrebbe andare alla pagina home iniziale. / Considerare inoltre il caso di ricarica della pagina.	@federico_grandi	29-mar	26-apr	Chiusa
	09-gen	@Mattysal	Ai fini statistici, non viene tenuta traccia di quali sono le domande che hanno una percentuale di errore più elevata	Discuterne al kick-off meeting del 14/3. Statistiche per simulazione/utente oppure per quesito? Se implementata, come potremmo sfruttare in seguito quesa funzionalità? - PER SIMULAZIONE NON PER QUESITO – Soluzione da approvare al follow-up meeting del 22/3	Team Web	14-mar		Sospesa
	17-gen	Gruppo preparazione TOL	Non viene mostrata la risposta corretta a ciascun quesito nel file pdf di fine simulazione. E’ stata una scelta voluta del Project Leader, per stilmolare la discussione/garantire maggiore “giocabilità” della simulazione (attualmente solo 2 TOL)	Mostrare la risposta corretta a ciascun quesito nel file pdf di fine simulazione. Eliminare dal file pdf i riferimenti alla nostra [numerazione] interna dei quesiti. - Soluzione da approvare al follow-up meeting del 22/3	@federico_grandi	29-mar	19-apr	Chiusa
	28-feb	@spyarect	Integrazione della simulazione TOL con lo storico delle graduatorie di Ingegneria https://polinetworkorg.github.io/Rankings/	Discuterne al kick-off meeting del 14/3. Si potrebbe includere nei risultati della simulazione TOL (file pdf) un tabella corsi ingegneria/anno graduatoria. In base all punteggio ottenuto, l’aspirante matricola potrà conoscere in quali corsi sarebbe stato immatricolabile – Soluzione da approvare al follow-up meeting del 22/3	Team Web	14-mar		Sospesa